АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» марта 2018 г. № 9

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

и территории Меловатского сельского поселения

Калачеевского муниципального района Воронежской области

на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением от 23.12.2013 г. № 100

(в редакциях постановлений № 68 от 13.10.2014г., № 12 от 27 февраля 2015 г.,

№32 от 27.05.2015 г., № 6 от 12.02.2016 г)

В соответствии с постановлением администрации Меловатского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», постановлением администрации Меловатского сельского поселения от 21.10.2013 г. .№ 70 «Об утверждении перечня муниципальных программ Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2017 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Мелолватского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Меловатского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Меловатского сельского поселения | И.И. Демиденко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Меловатского сельского поселения от 12.03.2018 г. № 9

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  |  | 1891,4 | 1891,4 | 1598,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 1891,4 | 1891,4 | 1598,4 |
|  |  | Администрация Меловатского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1891,4 | 1891,4 | 1598,4 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Комплексное развитие и содержание объектов благоустройства, и осуществление дорожной деятельности» | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0500 | 0110000000 |  | 1891,4 |  | 1891,4 | 1598,4 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание объектов внешнего благоустройства Меловатского сельского поселения | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0501 | 0110196010 | 200 | 11,8 233,5 |  | 11,8 233,5 | 11,8 233,4 |
|  |  |  |  |  | 0110198730 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация электроснабжения в границах Меловатского сельского поселения | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110278670 | 200 | 69,6 81,4 7,0 |  | 69,6 81,4 7,0 | 69,6 81,4 7,0 |
|  |  |  |  |  | 0110298670 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01102S8670 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обустройство сквера на территории с Новомеловатка | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110000 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0409 | 0119129 | 200 | 1488,1 |  | 1488,1 | 1195,2 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Меловатского сельского поселения

От 12.03.2018г.№ 9

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2018 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы | Администрация Меловатского сельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 1891,4 | 1891,4 | 1598,4 | 1891,4 | 1598,4 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА | «Комплексное развитие и содержание объектов благоустройства, и осуществление дорожной деятельности» | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 1891,4 | 1891,4 | 1598,4 | 1891,4 | 1598,4 | нет |
|  | Основное мероприятие 1 | Содержание объектов внешнего благоустройства Меловатского сельского поселения фондами) | Администрация Россыпнянского сельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 245,3 | 245,3 | 245,2 | 245,3 | 245,2 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 | Организация электроснабжения в границах Меловатского сельского поселения | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 3 | Обустройство сквера на территории с Новомеловатка | Администрация Меловаатскогосельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Россыпнянского сельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 1488,1 | 1488,1 | 1195,2 | 1488,1 | 1195,2 | нет |