АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «12» марта 2018 г. № 10

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Муниципальное управление

на территории Меловатского сельского

поселения Калачеевского муниципального района

Воронежской области на 2014-2020 годы»

утвержденной постановлением от « 23» декабря 2013 года № 101

(в редакции постановления № 67 от 13.10.2014 г.,

- № 11 от 27 февраля 2015 г., № 31 от 27.05.2015 г.,

- № 84 от 28.10.2015 г., № 5 от 12.02.2016 г.)

В соответствии с постановлением администрации Меловатского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», постановлением администрации Меловатского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 70 «Об утверждении перечня муниципальных программ Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2017 году муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы»

согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Мелолватского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Меловатского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Меловатского сельского поселения | И.И. Демиденко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Меловатского сельского поселения

от 12.03.2018 г. № 10

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ---------------------- | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Меловатского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  | 2021,0 | 2021,0 | 2021,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0100 | 00000000000 |  |  | 2021,0 | 2021,0 | 2021,0 |
|  |  | Администрация Меловатского сельского поселения |  |  |  |  |  | 2021,0 | 2021,0 | 2021,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0102 | 031000000 |  | 2021,0 |  | 2021,0 | 2021,0 |
|  |  |  |  | 0104 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Меловатского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0102 | 0310492020 | 100 | 591,5 |  | 591,5 | 591,5 |
|  |  |  |  | 0104 | 0310492010 | 100 | 919,2 |  | 919,2 | 919,2 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 309,7 |  | 309,7 | 309,7 |
|  |  |  |  | 1403 | 0310498530 | 500 | 13,5 |  | 13,5 | 13,5 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 11,2 |  | 11,2 | 11,2 |
| Основное мероприятие 5 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Меловатского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0203 | 0310551180 | 100 | 155,2 |  | 155,2 | 155,2 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 15,7 |  | 15,7 | 15,7 |
|  |  |  |  | 0309 | 0310520570 | 200 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Меловатского сельского поселения от 12.03.2018г.№ 10

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2018 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Меловатского сельского поселения | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 2021,0 | 2021,0 | 2021,0 | 2021,0 | 2021,0 | нет |
|  | ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 2021,0 | 2021,0 | 2021,0 | 2021,0 | 2021,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Меловатского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 1845,1 | 1845,1 | 1845,1 | 1845,1 | 1845,1 | нет |
|  | Основное мероприятие 5 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Меловатского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | нет |