АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016 № 43

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Содержание и развитие

коммунальной инфраструктуры и

территории Меловатского сельского

поселения Калачеевского муниципального

района Воронежской области на 2014-2020 годы»

, утвержденной постановлением от 23.12.2013 г.

№ 100 (в редакции постановления № 68 от 13.10.2014г.,

№ 12 от 27 февраля 2015 г., № 32 от 27.05.2015 г.,

№ 83 от 28.10.2015 г. № 6 от 12.02.2016 г.)

В соответствии с постановлением администрации Меловатского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», постановлением администрации Меловатского сельского поселения от 21.10.2013 г. .№ 70 «Об утверждении перечня муниципальных программ Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2015 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Меловатского сельского

поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Мелолватского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Меловатского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | И.И. Демиденко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Меловатского сельского поселения от 29.03.2016 г. № 43

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  |  | 1592,5 | 1592,5 | 1592,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 1592,5 | 1592,5 | 1592,5 |
|  |  | Администрация Меловатского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1592,5 | 1592,5 | 1592,5 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Комплексное развитие и содержание объектов благоустройства, и осуществление дорожной деятельности» | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 |  | 0110000 |  | 1592,5 |  | 1592,5 | 1592,5 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание объектов внешнего благоустройства Меловатского сельского поселения | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0501 | 0119601 | 200 | 737,4 |  | 737,4 | 737,4 |
|  |  |  |  | 0503 | 0117867 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0119869 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0119872 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0117843 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация электроснабжения в границах Меловатского сельского поселения | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0503 | 0117867 | 200 | 228,2 |  | 228,2 | 228,2 |
|  |  |  |  |  | 0119867 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обустройство сквера на территории с Новомеловатка | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110000 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0409 | 0119129 | 200 | 626,9 |  | 626,9 | 626,9 |

Приложение № 2

к постановлению от 29.03.2016г.№ 43

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2016 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | 1592,5 | 1592,5 | 1592,5 | 1592,5 | 1592,5 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА | «Комплексное развитие и содержание объектов благоустройства, и осуществление дорожной деятельности» | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | 1592,5 | 1592,5 | 1592,5 | 1592,5 | 1592,5 | нет |
|  | Основное мероприятие 1 | Содержание объектов внешнего благоустройства Меловатского сельского поселения фондами) | Администрация Россыпнянского сельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | 737,4 | 737,4 | 737,4 | 737,4 | 737,4 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 | Организация электроснабжения в границах Меловатского сельского поселения | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | 228,2 | нет |
|  | Основное мероприятие 3 | Обустройство сквера на территории с Новомеловатка | Администрация Меловаатскогосельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 |  |  |  |  |  | нет |
|  | Основное мероприятие 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Россыпнянского сельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | 626,9 | 626,9 | 626,9 | 626,9 | 626,9 | нет |