АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.03.2016 № 44

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Муниципальное управление

на территории Меловатского сельского

поселения Калачеевского муниципального района

Воронежской области на 2014-2020 годы»

утвержденной постановлением от « 23» декабря 2013 года № 101

(в редакции постановления № 67 от 13.10.2014 г.,

- № 11 от 27 февраля 2015 г., № 31 от 27.05.2015 г.,

- № 84 от 28.10.2015 г., № 5 от 12.02.2016 г.)

В соответствии с постановлением администрации Меловатского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», постановлением администрации Меловатского сельского поселения от 21.10.2013 г. .№ 70 «Об утверждении перечня муниципальных программ Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2015 году муниципальной программы «Муниципальное управление на территории Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы»

согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Мелолватского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Меловатского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | И.И. Демиденко |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Меловатского сельского поселения от 29.03.2016 г. № 44

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Меловатского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  | 2163,1 | 2163,1 | 2163,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 2163,1 | 2163,1 | 2163,1 |
|  |  | Администрация Меловатского сельского поселения |  |  |  |  |  | 2163,1 | 2163,1 | 2163,1 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0102 | 0310000 |  | 2163,1 |  | 2163,1 | 2163,1 |
|  |  |  |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0104 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0309 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Меловатского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0102 | 0319202 | 100 | 1983,3 |  | 1983,3 | 1983,3 |
|  |  |  |  | 0104 | 0319201 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Меловатского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | Администрация Меловатского сельского поселения | 914 | 0203 | 0315118 | 100 | 179,8 |  | 179,8 | 179,8 |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0309 | 0312057 | 200 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации   Меловатского сельского поселения от 29.03.2016г.№ 44

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Меловатского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2016 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Меловатского сельского поселения | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | 2163,1 | 2163,1 | 2163,1 | 2163,1 | 2163,1 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | 2163,1 | 2163,1 | 2163,1 | 2163,1 | 2163,1 | нет |
|  | Основное мероприятие 4 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Меловатского сельского поселения, расходы которой не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | нет |
|  | Основное мероприятие 5 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Меловатского сельского поселения, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы. | Администрация Меловатскогосельского поселения | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | нет |